Утверждена постановлением администрации

Ирбитского муниципального образования

№1112-ПА от 25 декабря 2018 года

Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства

в Ирбитском муниципальном образовании

до 2024 года»

**(с изменениями от 24.04.2019 № 312-ПА,**

**от 11.06.2019 № 443-ПА, от 09.07.2019 № 511-ПА,**

**от 26.09.2019 №675-ПА )**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры и искусства**

**в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры Ирбитского муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Ирбитского муниципального образования.  Подпрограмма 1.  Цель:   1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании;   Задачи:   1. повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 2. обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных библиотек;   Подпрограмма 2.  Цель:  2.Создание условий для развития творческих способностей детей;  Задачи:   1. формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей;   Подпрограмма 3.  Цель:  3.Повышение качества и расширения спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Ирбитского муниципального образования»  Задачи:  1) совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1) Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства »  2) Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»  3) Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | **Подпрограмма 1:**  1) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к предыдущему году);  2) Посещаемость населением Ирбитского муниципального образования мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями (по сравнению с 2018 годом), в процентах;  3) Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений;  4) Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского муниципального образования;  5) Среднесписочная численность работников учреждений культуры;  6) Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в Ирбитском МО по сравнению с предыдущим годом;  7) Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек;  8) Число посещений муниципальных библиотек  **Подпрограмма 2:**  1) Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств;  2) Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений);  **Подпрограмма 3:**  1) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;  2) Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве;  3) Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;  4) Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта».  5) Доля доходов муниципальных учреждений культуры Ирбитского муниципального образования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений (объем средств на культуру из внебюджетных источников)  6) Увеличение ресурсов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  7) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры)  8) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) |
| Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по годам реализации,  тыс. рублей | Всего – 1 107 308 074,26 рублей, в том числе:  2019 год – 214 990 674,26 рублей,  2020 год - 182 232 184,00 рублей,  2021 год - 177 521 304,00 рублей,  2022 год - 177 521 304,00 рублей,  2023 год - 177 521 304,00 рублей,  2024 год - 177 521 304,00 рублей,  из них:  федеральный бюджет: 668 300,00 рублей,  в том числе:  2019 год – 668 300,00 рублей,  2020 год – 0,00 рублей,  2021 год – 0,00 рублей,  2022 год – 0,00 рублей,  2023 год – 0,00 рублей,  2024 год – 0,00 рублей,  областной бюджет: 0,00 рублей  в том числе:  2019 год – 0,00 рублей,  2020 год – 0,00 рублей,  2021 год – 0,00 рублей,  2022 год – 0,00 рублей,  2023 год – 0,00 рублей,  2024 год – 0,00 рублей,  местный бюджет: 1 079 867 074,26 рублей,  в том числе:  2019 год – 209 299 674,26 рублей,  2020 год – 177 882 184,00 рублей,  2021 год – 173 171 304,00 рублей,  2022 год – 173 171 304,00 рублей,  2023 год – 173 171 304,00 рублей,  2024 год – 173 171 304,00 рублей,  внебюджетные источники:  26 772 700,00 рублей, в том числе:  2019 год – 5 022 700,00 рублей,  2020 год - 4 350 000,00 рублей,  2021 год - 4 350 000,00 рублей,  2022 год - 4 350 000,00 рублей,  2023 год - 4 350 000,00 рублей,  2024 год - 4 350 000,00 рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www. Irbitskoemo.ru |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры Ирбитского муниципального образования**

Сфера культуры Ирбитского муниципального образования представлена сетью организаций культуры и искусства различных форм собственности по всем видам культурной деятельности. Это культурно-досуговая деятельность, библиотечное дело, дополнительное образование в сфере культуры. Общая численность организаций культуры различных форм собственности составляет 6 единиц. Из них 3 работают в типе муниципального бюджетного учреждения культуры и 3 муниципального автономного учреждения культуры.

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры представлена 39 культурно – досуговыми структурными единицами, 35 сельскими библиотеками и 2 школами дополнительного образования в сфере культуры.

В 2018 году 50 процентов зданий муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств нуждались в проведении ремонтных работ. Решение данной проблемы требует увеличения расходов для реализации государственной поддержки на данные цели.

Для предоставления качественных услуг по доступности культурных форм досуга для населения необходимо постоянно обновлять материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств: музыкальными инструментами и специальным оборудованием, а также книжные фонды общедоступных библиотек Ирбитского МО.

**Подпрограмма 1. *«Развитие культуры и искусства»***

В 2018 году на территории Ирбитского муниципального образования действовали 35 общедоступных библиотек. Динамика основных показателей деятельности библиотек положительная.

**Динамика основных показателей деятельности библиотек**

**за 2015-2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** |
| Книжный фонд (ед.) | 239 017 | 239 948 | 240 792 |
| В том числе количество электронных изданий (ед.) | 21 | **23** | 26 |
| Новые поступления (ед.) | 1 638 | 2 825 | 4 409 |
| Выбытия (ед.) | 972 | 1 894 | 3 565 |
| Количество читателей (ед.) | 10 347 | 10 564 | 11 145 |
| Количество посещений (ед.) | 246 912 | 251 815 | 284 270 |
| Книговыдача (ед.) | 312 443 | 314 718 | 332 052 |
| Количество библиотек подключенных к Интернет (ед.) | 35 | 35 | 35 |
| Количество компьютеров (ед.) | 60 | 6 | 60 |
| Количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) | 12 | 12 | 12 |

В 2017 году значение показателя «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения» составило в библиотеках района 142 единицы, Значение данного показателя в среднем по Свердловской области составляет 80,34 экземпляра. Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными ресурсами, являются приоритетными направлениями, реализуемыми в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Для решения проблемы комплектования библиотечных фондов необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.

В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в общедоступных библиотеках. Это связано с реализацией государственных задач, в том числе намеченных указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. Сегодня 100 процентов библиотеки оснащены компьютерной техникой, 100 процентов имеют доступ к сети Интернет.

В то же время, существует опасность того, что высокая доля первоочередных расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг населению. Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности, мобильности может ослабить позиции учреждений культуры, на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео-, Интернет - продуктов.

**Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы**

**за 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Сеть  (ед.) | Количество клубных формирований  (ед.) | Количество участников в них (ед.) | Количество прове-денных мероприятий  (ед.) | | Из них – на платной основе (ед.) | Количество посетителей (ед.) | Из них детей (ед.) |
| 2015 | 40 | 418 | 5 155 | 8 230 | 1 337 | | 447 435 | 102 232 |
| 2016 | 40 | 442 | 5 312 | 8 838 | 1 703 | | 480 017 | 128 807 |
| 2017 | 40 | 444 | 5 268 | 8 460 | 1 521 | | 472 912 | 122 847 |

Современные экономические условия требуют от муниципальных учреждений культуры, библиотек перестройки деятельности и социально-экономического поведения: освоения технологий социального продвижения своего продукта, новых форм работы со зрителем, привлечения внебюджетных средств и оптимизации затрат, внедрения эффективных форм управления.

Реализация данной подпрограммы позволит решить задачу повышения доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и обеспечить условия для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры.

**Подпрограмма 2. *«Развитие образования в сфере культуры и искусства»***

В Ирбитском муниципальном образовании в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий и предпринятых мер государственной поддержки сложилась достаточно эффективная система поддержки творчески одаренных детей.

В 2016 году МАУ «Зайковская детская музыкальная школа» переехала в новое здание. По многочисленным обращениям родителей п.Зайково с 1 сентября 2016 года открыт художественный класс – направление изобразительное искусство.

За период 2015-2017 годы более половины учащихся детских школ искусств Ирбитского муниципального образования участвовали в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках (далее – конкурсы). Из них более 30 человек стали их лауреатами. Доля учащихся детских школ искусств участников конкурсов в общей численности, обучающихся в детских школах искусств составила около 50 процентов. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (абзац 9, подпункт «н», пункт 1) к 2018 году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, должна быть увеличена до 30 процентов от общего числа детей, что требует продолжения формирования и развития эффективной системы поддержки творчески одаренных детей.

**Подпрограмма 3. «*Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на 2019-2024 годы»***

По состоянию на 1 октября 2018 года средняя заработная плата работников культуры Ирбитского муниципального образования составила 32 040 рублей, педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры 36 648 рублей.

Достижение установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников культуры к 2019 году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. Решение данной задачи предусмотрено муниципальной программой.

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной программы.

Запланированные муниципальной программой мероприятия направлены на ряд факторов, препятствующих развитию сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании, среди которых:

1) недостаточный объем оснащения материально-технической базы учреждений культуры;

2) дефицит высококвалифицированных специалистов;

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует тесного взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, которое может обеспечить применение программных методов решения стоящих перед культурой задач. В этих целях разработана муниципальная программа.

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к качественно новому уровню функционирования сферы культура Ирбитского муниципального образования и совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры.

Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы, совершенствование механизмов ее реализации, оперативное внесение изменений в муниципальную программу, исключающих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

**Раздел 2 Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы**

Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной программой, а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 3 План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

Для достижения целей и задач муниципальной программы разработан План мероприятий, как механизм реализации программы. Перечень мероприятий Программы с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в **Приложении № 2** к программе.

Исполнителями муниципальной программы являются:

1) Муниципальные бюджетные, автономные учреждения Ирбитского муниципального образования, в отношении которых Управление культуры Ирбитского муниципального образования исполняет функции учредителя - на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2) Орган местного самоуправления Ирбитского муниципального образования (Управление культуры Ирбитского муниципального образования).

3) Общественный совет по проведению оценки качества работы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в отношении которых Управление культуры выполняет функции и полномочия учредителя.

Оценка удовлетворенности потребителя качеством и доступностью услуг будет проведено путем проведения мониторинга (анкетирование).

Целью мониторинга является определение качественных характеристик деятельности по организации и проведению культурно – досуговых мероприятий в учреждениях культуры. По результатам мониторинга можно выявить, удовлетворенность населения в получении услуг в культурно – досуговой сфере.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства

в Ирбитском муниципальном

образовании до 2024 года»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | N цели, задачи, целевого показателя | | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | 10 | | | | | | | | 11 |
| 1 | 1. | | ***Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | | **Цель 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | | Задача 1 «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.1. | | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к предыдущему году) | % | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | | | 8,2 | | | | | 8,2 | | | | | | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 5 | 1.1.1.2. | | Увеличение числа посещений организаций культуры (%) нарастающим итогом по отношению к 2018 году | % | 101 | 103 | 105 | 107 | | | 110 | | | | | 115 | | | | | | | Паспорт национального проекта Культура. Утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. №12) |
| 6 | 1.1.1.3. | | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | % | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | Перечень расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий учреждениями по вопросам местного значения, которым предоставляются субсидии из местного бюджета |
| 7 | 1.1.1.4. | | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского муниципального образования | рублей | 35 568 | 37 346 | 39 587 | 39 587 | | 39 587 | | | | | | | 39 587 | | | | | | Письмо Министерства культуры Свердловской области о прогнозных значениях показателя «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» №04-01-82/4572 от 22.10.2018 г. |
| 8 | 1.1.1.5. | | Среднесписочная численность  работников учреждений культуры | человек | 176 | 176 | 176 | 176 | | 176 | | | | | | | 176 | | | | | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 9 | 1.1.2. | | Задача 2 «Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных библиотек» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.2.1. | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в Ирбитском МО по сравнению с предыдущим годом | % | 5 | 15 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 11 | 1.1.2.2. | | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам,  от общего количества этих библиотек | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 12 | 1.1.2.3. | Число посещений муниципальных библиотек | | Тыс.чел. | 252,5 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | | | | | | 252,5 | | | | | 252,5 | | | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 13 | 2. | | ***Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства Ирбитского муниципального образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.2. | | **Цель 2 «Создание условий для развития творческих способностей детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.2.1. | | Задача 1 «Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2.2.1.1. | | Доля учащихся детских школ  искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 50 | 52 | 55 | 60 | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326 -р |
| 17 | 2.2.1.2. | | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетвори-тельном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | % | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326 -р |
| 18 | 3. | | ***Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.3. | | **Цель 3 «Повышение качества и расширения спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Ирбитского муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.3.1. | | Задача 1 «Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.3.1.1. | | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | % | 86 | 90 | 90 | 90 | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 22 | 3.3.1.2. | | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве | % | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | 30 | | Решение Думы Ирбитского МО от 28.10.2015 г. №477 «Об утверждении положения об Управлении культуры Ирбитского МО», бюджетный кодекс РФ |
| 23 | 3.3.1.3. | | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | Перечень расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий учреждениями по вопросам местного значения, которым предоставляются субсидии из местного бюджета |
| 24 | 3.3.1.4. | | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 28.07.2015 № 765 – ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ирбитском муниципальном образовании» (с изменениями) |
| 25 | 3.3.1.5. | | Доля доходов муниципальных учреждений культуры Ирбитского муниципального образования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений (объем средств на культуру из внебюджетных источников) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326 -р |
| 26 | 3.3.1.6. | | Увеличение ресурсов в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 5 | 5 | 6 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326 -р |
| 27 | 3.3.1.7. | | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 91 | 91 | 91 | 91 | | | | 91 | | | | | | | | | | 91 | Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326 -р |
| 28 | 3.3.1.8. | | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | | | | 83,3 | | | | | | | | | | 83,3 | Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326 -р |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства

в Ирбитском муниципальном

образовании до 2024 года»

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

**«Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия / источники расходов на финансирования** | **Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, рублей** | | | |  |  |  | **Номер целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **1 107 308 074,26** | **214 990 674,26** | **182 232 184,00** | **177 521 304,00** | **177 521 304,00** | **177 521 304,00** | **177 521 304,00** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 668 300,00 | 668 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | местный бюджет | 1 079 867 074,26 | 209 299 674,26 | 177 882 184,00 | 173 171 304,00 | 173 171 304,00 | 173 171 304,00 | 173 171 304,00 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 26 772 700,00 | 5 022 700,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 |  |
| 6 | **Капитальные вложения** | **25 065 662,04** | **25 065 662,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | местный бюджет | 25 065 662,04 | 25 065 662,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | **Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | **Прочие нужды** | **1 082 242 412,22** | **189 925 012,22** | **182 232 184,00** | **177 521 304,00** | **177 521 304,00** | **177 521 304,00** | **177 521 304,00** |  |
| 17 | федеральный бюджет | 668 300,00 | 668 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет | 1 054 801 412,22 | 184 234 012,22 | 177 882 184,00 | 173 171 304,00 | 173 171 304,00 | 173 171 304,00 | 173 171 304,00 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 26 772 700,00 | 5 022 700,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства »** | | | | | | | | |
| 21 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **796 941 825,26** | **162 809 745,26** | **130 595 120,00** | **125 884 240,00** | **125 884 240,00** | **125 884 240,00** | **125 884 240,00** |  |
| 22 | федеральный бюджет | **668 300,00** | **668 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 23 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 24 | местный бюджет | **781 523 525,26** | **159 141 445,26** | **128 245 120,00** | **123 534 240,00** | **123 534 240,00** | **123 534 240,00** | **123 534 240,00** |  |
| 25 | внебюджетные источники | **14 750 000,00** | **3 000 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** |  |
|  | **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | |
| 26 | **Всего по направлению «Капитальные вложения", в том числе** | **25 065 662,04** | **25 065 662,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 27 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 28 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 29 | местный бюджет | **25 065 662,04** | **25 065 662,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 30 | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 31 | **Мероприятие 4. Организация деятельности, направленная на сохранение художественных народных промыслов и ремесел, из них:** | **20 177 871,00** | **20 177 871,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.1.; 1.1.1.2.; 1.1.1.4.; 1.1.1.5.** |
| 32 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | местный бюджет | 20 177 871,00 | 20 177 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | **Мероприятие 9. Реконструкция зданий и помещений учреждений культуры,  из них** | **4 887 791,04** | **4 887 791,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.1.; 1.1.1.2.; 1.1.1.4.; 1.1.1.5.** |
| 37 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | местный бюджет | 4 887 791,04 | 4 887 791,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | **3. Прочие нужды** | | | | | | | | |
| 47 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **771 876 163,22** | **137 744 083,22** | **130 595 120,00** | **125 884 240,00** | **125 884 240,00** | **125 884 240,00** | **125 884 240,00** |  |
| 48 | федеральный бюджет | **668 300,00** | **668 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 49 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 50 | местный бюджет | **756 457 863,22** | **134 075 783,22** | **128 245 120,00** | **123 534 240,00** | **123 534 240,00** | **123 534 240,00** | **123 534 240,00** |  |
| 51 | внебюджетные источники | **14 750 000,00** | **3 000 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** | **2 350 000,00** |  |
| 52 | **Мероприятие 1. Организация деятельности культурно - досуговой сферы всего, из них** | **591 462 195,59** | **91 243 115,59** | **97 412 520,00** | **100 701 640,00** | **100 701 640,00** | **100 701 640,00** | **100 701 640,00** | **1.1.1.1.; 1.1.1.2.; 1.1.1.4.; 1.1.1.5.** |
| 53 | федеральный бюджет | 175 150,00 | 175 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | местный бюджет | 576 887 045,59 | 88 167 965,59 | 95 112 520,00 | 98 401 640,00 | 98 401 640,00 | 98 401 640,00 | 98 401 640,00 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 14 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |  |
| 57 | **Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, и (или) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет всего, из них** | **151 370 750,00** | **25 457 750,00** | **25 182 600,00** | **25 182 600,00** | **25 182 600,00** | **25 182 600,00** | **25 182 600,00** | **1.1.1.4.; 1.1.1.5.; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 1.1.2.3.** |
| 58 | федеральный бюджет | 225 150,00 | 225 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | местный бюджет | 150 795 600,00 | 25 132 600,00 | 25 132 600,00 | 25 132 600,00 | 25 132 600,00 | 25 132 600,00 | 25 132 600,00 |  |
| 61 | внебюджетные источники | 350 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 62 | **Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - всего, из них:** | **28 708 217,63** | **20 708 217,63** | **8 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.3.;** |
| 63 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | местный бюджет | 28 708 217,63 | 20 708 217,63 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | **Мероприятие 10. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки , из них** | **335 000,00** | **335 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.1.1.4.; 1.1.1.5.; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 1.1.2.3.** |
| 58 | федеральный бюджет | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | местный бюджет | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»** | | | | | | | | |
| 67 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **132 770 646,00** | **22 770 646,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** |  |
| 68 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 69 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 70 | местный бюджет | **120 770 646,00** | **20 770 646,00** | **20 000 000,00** | **20 000 000,00** | **20 000 000,00** | **20 000 000,00** | **20 000 000,00** |  |
| 71 | внебюджетные источники | **12 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** |  |
|  | **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | |
| 72 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 73 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 74 | местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 75 | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **2. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы** | | | | | | | | |
| 76 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 77 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 78 | местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 79 | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **3. Прочие нужды** | | | | | | | | |
| 80 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **132 770 646,00** | **22 770 646,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** |  |
| 81 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | местный бюджет | 120 770 646,00 | 20 770 646,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |
| 84 | внебюджетные источники | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 85 | **Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования, всего, из них:** | **132 770 646,00** | **22 770 646,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **22 000 000,00** | **2.2.1.1.** |
| 86 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | местный бюджет | 120 770 646,00 | 20 770 646,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |
| 89 | внебюджетные источники | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 90 | **Мероприятие 6. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, всего, из них:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.2.1.1.** |
| 91 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в   Ирбитском муниципальном образовании на период до 2024 года»** | | | | | | | | |
| 95 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **177 595 603,00** | **29 410 283,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** |  |
| 96 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 97 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 98 | местный бюджет | **177 572 903,00** | **29 387 583,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** | **29 637 064,00** |  |
| 99 | внебюджетные источники | **22 700,00** | **22 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | |
| 100 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы** | | | | | | | | |
| 104 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **3. Прочие нужды** | | | | | | | | |
| 108 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 177 595 603,00 | 29 410 283,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 |  |
| 109 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | местный бюджет | 177 572 903,00 | 29 387 583,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 | 29 637 064,00 |  |
| 112 | внебюджетные источники | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | **Мероприятие 7. Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского муниципального образования), всего из них:** | **12 822 384,00** | **2 137 064,00** | **2 137 064,00** | **2 137 064,00** | **2 137 064,00** | **2 137 064,00** | **2 137 064,00** | **3.3.1.1.; 3.3.1.2.; 3.3.1.3; 3.3.1.4.; 3.3.1.5; 3.3.1.6.; 3.3.1.7.; 3.3.1.8.** |
| 114 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | местный бюджет | 12 822 384,00 | 2 137 064,00 | 2 137 064,00 | 2 137 064,00 | 2 137 064,00 | 2 137 064,00 | 2 137 064,00 |  |
| 117 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 118 | **Мероприятие 8. Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования, всего из них:** | **164 773 219,00** | **27 273 219,00** | **27 500 000,00** | **27 500 000,00** | **27 500 000,00** | **27 500 000,00** | **27 500 000,00** | **3.3.1.1.** |
| 119 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 120 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 121 | местный бюджет | 164 750 519,00 | 27 250 519,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 |  |
| 122 | внебюджетные источники | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и искусства

в Ирбитском муниципальном

образовании до 2024 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | первый год | второй год | третий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 Развитие культуры и искусства** | | | | | | | | | | | |
|  | **Объект 1** | | | | | | | | | | |
| **1** | **[Капитальный ремонт здания Свердловская обл, Ирбитский р-н, с.Ницинское, ул.Центральная, д.60](#Par1898)** | **Свердловская обл, Ирбитский р-н, с.Ницинское, ул.Центральная, д.60** | **муниципальная** | **12 177,871** | **12 177,871** | **2019** | **2019** | **12 177,871** | **12 177, 871** | **0** | **0** |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  |  |  |  | 12 177,871 | 12 177, 871 | 0 | 0 |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  | 12 177, 871 | 12 177, 871 | 0 | 0 |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Объект 2** | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Реконструкция здания (родительского дома Дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова)** | **Свердловская обл., Ирбитский р-н, пос.Зайково, ук.Коммунистическая, д.207-а** | **муниципальная** | **4 006,62** | **4 006,62** | **2019** | **2019** | **4 594,96** | **4 594,96** | **0** | **0** |
| 7.2 | Проведение инженерно-геологических изысканий |  |  |  |  | 98, 34 | 98, 34 | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации |  |  |  |  | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 |
| 8 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  |  |  |  | 4 594,96 | 4 594,96 | 0 | 0 |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  | 4 594,96 | 4 594,96 | 0 | 0 |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Объект 3** | | | | | | | | | | |
|  | **Реконструкция крыши Речкаловского СДК (Гос.экспертиза проектно-сметной документации )** | **Свердловская обл, Ирбитский р-н, д.Речкалова, ул.Центральная, д.24** | **муниципальная** |  |  | **2019** | **2019** | **241,378** | **241,378** | **0** | **0** |
| 14 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе |  |  |  |  | 241,378 | 241,378 | 0 | 0 |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  | 241,378 | 241,378 | 0 | 0 |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |